## Sheet1
Actividad | Agosto 2021 | [19 empty] | Septiembre 2021 | [24 empty] | Octubre 2021
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Fase 1
Sprint 1
Selección y justificación del sistema
Antecedentes del proyecto
carta de compromiso del proyecto
Descomposicion del proyecto
Tabla de precedencias
Diagrama de gant
Sprint 2
Objetivo del sistema
Requerimientos del sistema
Funcionalidades
Estudio de Factibilidad (tecnica, economica, operacional)
Matriz de riesgos
Diagrama casos de uso
Diagrama de clases
Fase 2
Sprint 3
Prevención de riesgos
Diagrama de flujo
Diagrama de despliegue
Diagrama de componentes
Diagrama de colaboración y secuencia
Diagrama de actividad
Presupuesto parcial
Sprint 4
Requisitos minimos de hardware
Requerimientos de usuario
Mocops parcial 1
Sprint 5
MoCops Final
Fase de pruebas
Matriz de pruebas
Fase 3
Sprint 6
presupuesto del proyecto
Manual técnico
Manual de usuario

## Rol
ROLES
Proyect manager / Scrum master | Keyra
Desarrollador backend | Brayan
Desarrollador Frontend | Karla
Diseñador gráfico | Rogelio
Dba | Brandon