## Sheet1
MATRIZ DE RIESGOS | [8 empty] | LEYENDA
GRAVEDAD (IMPACTO)
PROCESO | RIESGO | EFECTOS | TIPO DE ESTRATEGIA | ESTRATEGIA | Probabilidad (Ocurrencia) | Gravedad (Impacto) | Valor del Riesgo | Nivel de Riesgo |  |  |  | MUY BAJO 1 | BAJO 2 | MEDIO 3 | ALTO 4 | MUY ALTO 5
Nuevos requerimientos de diseño de software | Los requerimientos de diseño del software no cumplen con las especificaciones esperadas | El entregable no es aceptado | Mitigar | Revisar la experiencia de los profesionales en el diseño de los requerimientos del software en proyectos similares | 4 | 4 | 16 | Muy grave | PROBABILIDAD | MUY ALTA | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Gestión del proyecto | Cambio de personal | Constante definición de roles y responsabilidades | Aceptar | Asegurar que el plan de RRHH contemple este riesgo y contenga las medidas adecuadas para dar respuesta | 2 | 3 | 6 | Apreciable |  | ALTA | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Gestión del proyecto | Recursos económicos insuficientes | Se paran las actividades | Mitigar | Realizar seguimiento al estudio económicofinanciero, así como al manejo del presupuesto | 3 | 4 | 12 | Importante |  | MEDIA | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Gestión del Proyecto | Definir de forma incorrecta el alcance del proyecto | Se afectan las actividades referentes a la dirección del proyecto por no tener claros los requerimientos de este | Evitar | Realizar una adecuada definición de los requerimientos del proyecto teniendo en cuenta la triple restricción | 2 | 1 | 2 | Marginal |  | BAJA | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12
Gestión del Proyecto | Tener un atraso de las actividades del cronograma | Se afecta el alcance y el costo por afectación al tiempo | Mitigar | Realizar reuniones de seguimiento para verificar el estado de avance de las actividades propuestas | 4 | 4 | 16 | Muy grave |  | MUY BAJA | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.
Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.
Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.
Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.
Borrar Datos